## Sheet1
| [Nombre proyecto] |  | Fecha inicio: |  | 2024-03-11
[ApellidosNombreAlumno]
Dep | Tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración estimada (dias) | Duración real (Dias) | % Completado | Horas reales dedicadas |  |  |  | M | a | r | [28 empty] | A | p | r | [27 empty] | M | a | y | [28 empty] | J | u | n
Fecha: | time axis 2024-03-11 to 2024-06-19
| 1.0 Identificación del problema | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2 | 2 | 100% | 4 | bar: 2024-03-11 to 2024-03-12
| 1.1 Recopilación de información | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 1 | 1 | 100% | 2 | bar: 2024-03-11
X | 1.2 Conclusiones | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 1 | 1 | 100% | 2 | bar: 2024-03-12
| 2.0 Análisis de requisitos | 2024-03-13 | 2024-03-22 | 13 | 11 | 83.33% | 22 | bar: 2024-03-13 to 2024-03-22
X | 2.1 Descripción de actores | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1 | 1 | 100% | 2 | bar: 2024-03-13
| 2.2 Características del sistema | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | bar: 2024-03-13
X | 2.3 Especificación de requerimientos funcionales | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 3 | 2 | 66.67% | 4 | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15
X | 2.4 Diagrama de caso de uso general | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2 | 1 | 50% | 2 | bar: 2024-03-16
X | 2.5 Diseño de prototipo | 2024-03-17 | 2024-03-21 | 3 | 5 | 100% | 10 | bar: 2024-03-17 to 2024-03-21
X | 2.6 Requerimientos no funcionales | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 1 | 1 | 100% | 2 | bar: 2024-03-22
| 3.0 Diseño del sistema | 2024-03-23 | 2024-04-03 | 13 | 13 | 100% | 21 | bar: 2024-03-23 to 2024-04-03
X | 3.1 Diagrama de casos de uso | 2024-03-23 | 2024-03-25 | 3 | 3 | 100% | 6 | bar: 2024-03-23 to 2024-03-25
X | 3.2 Diagrama de secuencia | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2 | 2 | 100% | 4 | bar: 2024-03-26 to 2024-03-27
X | 3.3 Diagrama de colaboración | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2 | 2 | 100% | 2 | bar: 2024-03-28 to 2024-03-29
X | 3.4 Diagrama de clases | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 1 | 1 | 100% | 1 | bar: 2024-03-30
X | 3.5 Diagrama de componentes | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 1 | 1 | 100% | 1 | bar: 2024-03-31
| 3.6 Diagrama de despliegue | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 1 | 1 | 100% | 1 | bar: 2024-03-31
X | 3.6 Diseño de la BD | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 3 | 3 | 100% | 6 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-03
| 4.0 Codificación | 2024-04-04 | 2024-05-13 | 20 | 40 | 100% | 80 | bar: 2024-04-04 to 2024-05-13
X | 4.1 Construcción de la solución | 2024-04-04 | 2024-05-13 | 20 | 40 | 100% | 80 | bar: 2024-04-04 to 2024-05-13
| 5.0 Pruebas | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 4 | 10 | 100% | 20 | bar: 2024-05-14 to 2024-05-23
X | 5.1 Pruebas de unidad | 2024-05-14 | 2024-05-19 | 2 | 6 | 100% | 12 | bar: 2024-05-14 to 2024-05-19
X | 5.2 Pruebas de integración | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2 | 4 | 100% | 8 | bar: 2024-05-20 to 2024-05-23
| 6.0 Mantenimiento, coste de la solución, futuras ampliaciones y documentación | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 8 | 6 | 83.33% | 11 | bar: 2024-05-24 to 2024-05-25
X | 6.1 Mantenimiento | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 1 | 1 | 100% | 2 | bar: 2024-05-24
| 6.2 Coste de la solución | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 1 | 1 | 100% | 1 | bar: 2024-05-24
| 6.3 Futuras ampliaciones | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 1 | 1 | 100% | 1 | bar: 2024-05-24
| 6.4 Conclusiones | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 1 | 1 | 100% | 1 | bar: 2024-05-24
| 6.5 Revisión de la documentación | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 4 | 2 | 50% | 6 | bar: 2024-05-24 to 2024-05-25
Ayuda:
- Modificar sólo las céldas verdes cuando sea necesario para replanificar.Las otras celdas contienen fórmulas que llenarán en los otros datos y formará el diagrama de Gantt. - En la columna TAREA se encuentra la tarea a realizar, que coincide con el punto indicado en la columna A del documento. '- En el gráfico, los porcentajes de tarea incompleta se muestra en gris oscuro (tareas principales son casi negro), mientras que los porcentajes completados se muestran en el color amarillo para las principales tareas y azul para las subtareas. '- Los porcentajes en las listas se redondean hacia abajo. Si has completado el 50% de una tarea cuya duración es 5 días, 50% de los 5 días es 2,5 días; el gráfico redondear esto a 2 días por lo que sólo 2 de cada 5 céldas se mostrará como "hecho". '- El rango de fecha cambia automáticamente cuando se cambia el valor de fecha de inicio. '- Tener en cuenta que se ha realizado una estimación de las tareas y subtareas. En muchos de vosotros no se cumplirá, ya que, por ejemplo, quienes no trabajen con bases de datos esa tarea no la tendrá, o quien tenga muy claro que va a realizar su programa es posible que los casos de uso les cueste un día. Lo importante es tenerlo en cuenta y replanificar. Este control nos servirá para, al final del todo, comprobar lo que cuesta realizar un desarrollo software y valorar económicamente nuestro producto.